全空间项目推进安排

- 人员安排：

| 序号 | 分部分项名称 | 实施单位 | 负责人 |  |  |  | 团队成员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 姓名 | 学历 | 职称 | 专业及主要研究方向 | 姓名 | 学历 | 职称 |
| （一）数据底座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI算法中台 | XX | 崔岩磊 | 博士 | 副研究员 | 人工智能 | 张子强 | 硕士 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 翁开斌 | 硕士 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 屈艺欣 | 硕士 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 戈轩宇 | 博士 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 赵艺萱 | 博士 | 无 |
| （二）全空间无人管控平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路径规划与导航服务系统 | XX | 谢帅康 | 硕士 | 无 | 低空经济 | 王大伟 | 本科 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石智超 | 硕士 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金志浩 | 硕士 | 无 |
| 各分部班组请提供： 1、确定人员（填表）； 2、工期倒排（写施工组织计划）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 施工组织计划

2.1 排期结论与使用说明

| 计划开始 | 总周期 | 计划完成 | 排期范围 | 组织方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年7月27日 | 27周 | 2027年1月29日 | 3.0—3.27及4.1—4.7 | 五条工作流并行、模块分批交付、按周滚动联调 |

2.2 负责范围与工作流拆分

| 工作流 | 子项目编号 | 范围概括 | 排期特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI智能分析中心 | 3.1—3.4 | 分析任务、视图解析、多模态检索、监控态势 | 上层应用服务，依赖接入、模型、数据和OpenAPI能力 |
| AI模型中心 | 3.5—3.12 | 数据看板、接入、模型、任务、数据、算法引擎、服务、系统管理 | 平台核心底座，形成模型全生命周期和统一服务能力 |
| AI算法中心—场景算法 | 3.13—3.18 | 网格引擎及城市治理、河道生态、工地、道路算法包 | 侧重算法适配、训练、部署、精度与鲁棒性评测 |
| AI算法中心—调度与路径 | 3.19—3.27 | 网格化、3D Tiles、冲突预警、起降/信号规划、航路与巡检规划 | 算法难度最高，是整体交付关键路径 |
| 路径规划与导航服务系统 | 4.1-4.7 | 低空空域配置、空域信息规划与管理、空域信息可视化、数据接口对接、区域路况管理、全空间导航、路径数据分析 | 导航应用服务平台，依赖空域、网格、算法和外部接口能力 |

2.3 3.1—4.7子项目及模块级周排期

说明：第一列为“子项目名称”，第二列为子项目下的执行模块；开始、结束日期均按每周5个工作日的周一/周五边界编制。

| 样式 | 说明 |
| --- | --- |
| 文字黄色底纹 | 需求或数据尚未明确 |
| 文字绿色底纹 | 需要重点投入 |
| 单元格黄色底纹 | 研发中的算法 |
| 单元格绿色底纹 | 已完成 |

| 子项目名称 | 模块名称 | 所属工作流 | 风险度 | 开发人员 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 调研&基础&安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 全局界面设计规范 | / | 整体设计 | 高 | 屈艺欣 | 1周 5工作日 | 2026/07/27 | 2026/07/31 | 待王晶安排项目启动会，统一UI风格要求 |
| 3.1 智能分析任务服务 | 分析库管理 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 7工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/15 | 1、需定制开发；面向无人机图片、视频和流媒体数据，提供从数据接入、算法分析到结果入库与检索的统一任务执行能力。 2、依托RuoYi-Vue 管理页面，进行二次定制开发上传多模态数据，任务流程执行；向量数据库Milvus；流媒体服务：ZLMediaKit 3、优先要实现上传图片/视频、选择分析库、创建实时分析任务、回传结构化结果和向量入库；其次利用RuoYi-Vue接入定时任务开发。 |
|  | 多模态数据接入 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 7工作日 | 2026/09/16 | 2026/09/24 |  |
|  | 任务全流程管控 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/09/16 | 2026/09/28 |  |
| 3.2 视图智能解析服务 | 视频/图像内容分析 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/16 | 1、需定制开发；将图片、视频帧变成可用的机器识别结果：识别到什么、在哪里、置信度多少，并生成检索用特征。识别结果可以进行下钻分析。可以启动小样本训练的任务获取训练模型。 2、MMDetection 检测/分割、PaddleOCR 文字识别、OpenCLIP 图文特征提取。 3、完成图片/视频帧的目标检测、标签识别、特征提取和结果回传。接入 OCR、CVAT 标注流程、训练任务登记、模型评估与人工发布 4. 漏斗分析工具：基于视频/图像解析、告警处置及小样本训练过程产生的事件日志，支持自定义多步骤漏斗、转化率/流失率/耗时统计、按设备/区域/算法版本/目标类别等维度对比，并可下钻查看失败任务和样本明细。 |
|  | 漏斗分析工具 | AI智能分析中心 | 高 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/23 |  |
|  | 小样本训练管理 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/23 |  |
| 3.3 多模态检索服务 | 语义与标签检索 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/23 | 1、需定制开发；提供自然语言语义检索、标签组合检索、以图搜图、OCR 文字检索、跨模态语义检索及小样本模型文件查找相似图片、视频等。 2、Milvus、OpenCLIP 特征编码服务、PaddleOCR 文字识别、OpenCLIP 图文特征提取。 3、优先完成标签组合检索、OCR 文字检索和结果下钻。 接着完成以图搜图、自然语言检索、Milvus 元数据过滤、项目权限控制。 |
|  | 小样本检索 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 1周 5工作日 | 2026/09/21 | 2026/09/28 |  |
| 3.4 监控与态势看板 | 监控中心 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 1周 5工作日 | 2026/10/08 | 2026/10/14 | 1、定制开发 2、vue-echarts + Apache ECharts 3、优先完成设备在线状态面板和告警事件总量卡片，先以项目维度查看。 接着补充告警级别、区域、设备类型筛选；增加实时推送、最新告警列表和详情下钻。 |
|  | 告警态势 | AI智能分析中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 1周 5工作日 | 2026/10/15 | 2026/10/21 |  |
| 3.5 数据看板 | 接入设备总数统计卡片 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/26 | 1、定制开发 2、vue-echarts + Apache ECharts |
|  | 在线设备占比环形图 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/26 |  |
|  | 设备类型分布饼图 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/26 |  |
|  | 设备厂商分布柱状图 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/26 |  |
| 3.6 接入中心 | 设备/流体接入 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 1周 5工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/21 | 1、需定制开发；统一接入 GB28181、RTSP、RTMP 和 ONVIF 设备，建立设备台账、分组与标签体系，并对接入的视频数据完成抽帧、关键帧提取、质量评分与图像增强。 2、国标信令与设备接入：wvp-GB28181-pro，流媒体服务：ZLMediaKit；ONVIF 设备发现 3、优先完成 RTSP/RTMP、ONVIF 扫描、设备台账、分组标签、视频预览。 接着：完成 GB28181 接入、通道同步、流状态回调、录像片段和固定间隔抽帧。 |
|  | 设备分组管理 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 1周 5工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/21 |  |
|  | 设备标签管理 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 8工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/26 |  |
|  | 数据预处理 | AI模型中心 | 中 | 张子强、翁开斌 | 2周 10工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/28 |  |
| 3.7 模型中心 | 自定义场景管理 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/28 | 调研：其中前端场景可以使用 React Flow 实现节点画布可视化编排/拖拽排序；场景模板、节点参数与版本形成 JSON Schema/JSONB 格式存储 + 具体更具业务，模型中心：以 MLflow + Kubeflow + CVAT + KServe 为核心；复杂 Python 算法服务可选 BentoML，高性能 GPU 推理可选 Triton，统一 API 入口由 APISIX 承担。 基础：React Flow + JSON Schema + PostgreSQL。 安排：先建立统一节点协议和场景 JSON |
|  | 第三方算法管理 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/08/24 | 2026/09/04 | 基础：APISIX + Keycloak + PostgreSQL。 安排： 先需要先建立算法注册模版，以及接入规范，后续还需要确认审核流程。 |
|  | 模型训练管理 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 7工作日 | 2026/08/24 | 2026/09/04 | 基础：可以基于Kubeflow 负责训练任务与分布式 GPU 训练 安排：打通“数据→训练→MLflow记录→模型注册” |
|  | 智能标注管理 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/08/24 | 2026/09/04 | 基础：CVAT 为视觉主线；多模态扩展可选 Label Studio；FiftyOne 用于样本筛选与质检。 安排：嵌入 CVAT，打通数据集/任务/结果回流。 |
|  | 推理验证与发布 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/18 | 基础：MLflow + KServe；特殊 Python 算法可选 BentoML，GPU 高性能运行时可选 Triton。 安排： 打通 MLflow Model Registry→KServe 发布→回滚；只自研审批与业务发布状态。 |
|  | 算法调用管理 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/16 | 基础：OpenTelemetry Collector + Prometheus + APISIX； 安排: 先统一埋点规范和模型/算法标签 |
| 3.8 任务中心 | 任务计划管理 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/08/31 | 2026/09/09 | 调研：DolphinScheduler 是成熟的分布式 DAG 工作流调度平台，支持可视化编排、定时调度、任务依赖、暂停、恢复、重跑和 Kill，可直接作为任务中心的计划任务和流程调度底座。 基础：任务计划可基于开源的DolphinScheduler 安排：结合具体业务需要，补业务任务模板、参数和权限 |
|  | 任务运行管理 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 1周 5工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/11 |  |
|  | 任务日志管理 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/16 |  |
|  | 预警任务管理 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/23 |  |
|  | 任务推送管理 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/09/21 | 2026/10/08 |  |
| 3.9 数据中心 | 主题库管理 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/19 | 调研：对象文件使用 S3 兼容存储，PostgreSQL/PostGIS 保存结构化及空间元数据；FiftyOne 专注视觉数据集、标签、预测结果、难例和相似样本；lakeFS 解决训练数据版本与可复现；DataHub 解决数据目录和元数据治理；OpenSearch 可统一承担全文、标签、过滤、向量和混合检索。 基础： FiftyOne + lakeFS + DataHub + OpenSearch |
|  | 历史预警库 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/26 |  |
|  | 训练样本库 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/08/24 | 2026/09/02 |  |
|  | 回流样本库 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 8工作日 | 2026/08/24 | 2026/09/02 |  |
|  | 特征向量库 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 9工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/18 |  |
| 3.10 多模型算法引擎 | 中空视觉基础模型包 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 9工作日 | 2026/09/15 | 2026/09/28 | 调研：视觉基础模型：通用目标检测模型（Grounding DINO）、 遥感图像分割模型（SatlasPretrain）、地物分类识别模型、 深度特征提取模型（DINOv2 ¦ SigLIP2 / OpenCLIP）、 OCR文字识别模型（PaddleOCR）、Logo商标识别模型 ，需要基于开源模型处理。 基础：Grounding DINO ¦ SatlasPretrain ¦ DINOv2 ¦ SigLIP2 / OpenCLIP ¦ PaddleOCR 安排：测试开源模型，收集业务所需数据集优化它，接入模型中心，作为模型资产。 |
|  | 多模态语义理解 (VLM)引擎 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存算一体向量计算引擎 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 9工作日 | 2026/09/15 | 2026/09/28 | 调研： 可直接采用成熟开源向量检索平台，统一完成向量生成、存储、索引和相似度检索。 基础：基于开源 OpenSearch 安排： 一期使用 OpenSearch 统一支撑特征向量、以文搜图、以图搜图和标签检索；向量规模或性能达到瓶颈后，再评估 Milvus。 |
|  | 模型版本与部署管理 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 7工作日 | 2026/09/21 | 2026/10/12 | 已有基础：HighwayClaw模型中心 |
|  | 智能体编排引擎 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/09/21 | 2026/10/12 | 已有基础：HighwayClaw智能体DAG编排模式、Skills市场 |
|  | 智能体能力市场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 智能体知识库引擎 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/09/28 | 2026/10/16 | 已有基础：HighwayClaw知识库基座（RAGFlow） |
|  | 模型统一调度网关 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 9工作日 | 2026/09/28 | 2026/10/16 | 开源项目：songquanpeng/one-api ?（LLM统一api网关） 开源项目：Apache APISIX |
| 3.11 服务中心 | 预警任务控制服务 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/10/08 | 2026/10/21 | 定制开发：数据源输入，消息队列等 |
|  | 图像变化比对与理解服务 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/10/08 | 2026/10/21 | 调研：变化检测可直接复用 Open-CD 等成熟算法库，图像理解使用开源视觉模型部署接入，统一模型 API 走 基于APISIX 的AI网关 调用实现。 基础：无 安排: 找合适的图像理解模型 |
|  | 特征提取服务 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | 调研：变化检测可直接复用 Open-CD 等成熟算法库，特征提取使用开源特征提取模型部署接入，统一模型 API 走 基于APISIX 的AI网关 调用实现。 基础：无 安排: 找合适的特征提取模型 |
|  | 多模态检索服务 | AI模型中心 | 高 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | 以文搜图、以图搜图、标签搜图、小样本标签搜图 调研：OpenSearch 可覆盖向量检索、标签过滤和混合搜索，FiftyOne 可用于图片数据管理和相似样本检索。 基础：可基于 OpenSearch + FiftyOne + SigLIP2/OpenCLIP。OpenSearch 负责检索和过滤，FiftyOne 负责视觉样本管理，SigLIP2/OpenCLIP 负责文本和图片特征提取。 安排: 验证“文本 → Embedding → OpenSearch → 图片结果”完整流程；验证“上传图片/图片ID → 相似图片 TopK”；定义标签搜图、小样本标签搜图，后续二开。 |
|  | 开放接口治理与可观测 | AI模型中心 | 中 | 翁开斌、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/10/12 | 2026/10/23 | 基础：开源项目结合APISIX + OpenTelemetry APISIX 负责鉴权、限流、路由和接口治理，OpenTelemetry 负责日志与链路采集 。 |
| 3.12 系统管理 | 用户与组织管理 | AI模型中心 | 中 | 张子强 | 2周 10工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/21 | RuoYi 系统管理模块 + SSO/OIDC，使用 Keycloak。+结合具体业务二开 |
|  | 角色与菜单权限 | AI模型中心 | 中 | 张子强 | 2周 10工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/21 | RuoYi 角色管理模块 +结合具体业务二开 , 开发融合已有平台接入RuoYi 角色和菜单( 进行中) |
|  | 数据字典配置 | AI模型中心 | 中 | 张子强 | 2周 10工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/21 | RuoYi+结合具体业务二开 |
|  | 登录与操作审计 | AI模型中心 | 中 | 张子强 | 2周 7工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/25 | RuoYi-+结合具体业务二开 + 应用/网关日志通过 OTel 统一采集到 OpenSearch，支持全文检索。 ， 开发融合已有平台接入RuoYi 登录替换为更加完善的的登录鉴权功能( 进行中) |
| 3.13 网格数据引擎算法（北斗数据底座） | 2D/3D网格编码与基础运算 | AI算法中心—基础算法 | 高 | 王大伟、郜雅 | 4周 20个工作日 | 2026/08/17 | 2026/09/11 |  |
|  | 空间对象网格映射 | AI算法中心—基础算法 | 高 |  |  |  |  |  |
|  | 空间关系与空间分析 | AI算法中心—基础算法 | 高 |  |  |  |  |  |
|  | 多源空间数据导入与管理 | AI算法中心—基础算法 | 高 |  |  |  |  |  |
|  | 网格处理SDK与前端适配 | AI算法中心—基础算法 | 高 |  |  |  |  |  |
| 3.14 AI底层库算法包 | 训练数据与统一标签基线 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/07/27 | 2026/07/31 | 底层库成熟算法10种，太原一网统飞可提供2种，还有7种需要训练：识别河道、识别树林、识别草地、识别广告牌、识别桥梁、识别垃圾桶、识别消防通道、识别渣土 |
|  | 自然地物识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/07/27 | 2026/07/31 |  |
|  | 城市设施识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/07/27 | 2026/07/31 |  |
|  | 建设场景与渣土识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/03 | 2026/08/07 |  |
|  | 统一封装与基准评测 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/03 | 2026/08/07 |  |
| 3.15 AI城市治理算法包 | 数据与标签体系 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/14 | 城市治理算法26种，太原一网统飞可提供9种，还有17种需要训练：围挡广告牌、垃圾集中点、大型卫星接收设施、大棚破损、小区露天堆放、屋面积水、屋顶广告牌、山体滑坡（风险）、店外经营、废弃/烂尾楼、建筑立面广告牌、房墙倒塌破损、房屋拆迁、房屋损毁、搭建气模拱门、绿化施工、绿地脏乱 |
|  | 建筑工程类识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/14 |  |
|  | 市容环境类识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/14 |  |
|  | 经营秩序类识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/21 |  |
|  | 生态安全类识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/21 |  |
|  | 场景集成与综合评测 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/17 | 2026/08/21 |  |
| 3.16 AI河道/生态算法包 | 水体污染识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/24 | 2026/08/28 | 河道/生态巡查算法14种，太原一网统飞可提供7种，杭研院可提供1种，还有6种需要训练：水体异色污染、水华浮膜污染、水面不洁、河道施工、黑臭水体、绿藻 |
|  | 水面垃圾与植被识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/24 | 2026/08/28 |  |
|  | 河道施工及黑臭水体模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/24 | 2026/08/28 |  |
|  | 烟火排放生态事件模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/31 | 2026/09/04 |  |
|  | 鲁棒性评测与服务封装 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 2周 10工作日 | 2026/08/31 | 2026/09/04 |  |
| 3.17 AI工地巡查算法包 | 人员安全识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/11 | 工地巡查算法12种，太原一网统飞可提供4种，还有8种需要训练：工地堆积物、工地扬尘、工地过水槽、工地露天堆放、工程建材、消防通道占用、消防通道堵塞、渣土乱倒 |
|  | 工地物料与堆放识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/11 |  |
|  | 扬尘及裸土识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/11 |  |
|  | 车辆与渣土识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/11 |  |
|  | 消防通道识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/11 |  |
|  | 现场样本评测与服务封装 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/07 | 2026/09/11 |  |
| 3.18 AI道路巡查算法包 | 路面病害识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/18 | 道路巡查算法20种，太原一网统飞可提供1种，杭研院提供13种，还有6种需要训练：护栏损坏、交通事故、路基破损、边坡排水沟堵塞、边坡垮塌、桥梁桥梁支座偏移。 |
|  | 边坡病害识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/18 |  |
|  | 桥梁病害识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/18 |  |
|  | 交通事件与违停识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/18 |  |
|  | 道路施工及积水识别模型组 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/18 |  |
|  | 精度性能评测与服务封装 | AI算法中心—场景算法包 | 高 | 戈轩宇、赵艺萱 | 1周 5工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/18 |  |
| 3.19 倾斜摄影网格化算法 | 倾斜摄影数据解析 | 调度系统算法 | 高 | 王大伟、郜雅 | 4周 20个工作日 | 2026/08/17 | 2026/09/11 |  |
|  | 三角面网格映射 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 占用/阻挡集合生成 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 并行流式处理与性能验证 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 网格3D Tiles构建算法 | 3D Tiles层级组织 | 调度系统算法 | 高 | 王大伟 | 2周 10个工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/26 | 统一三维空间底图的瓦片化构建服务 3D Tiles + GLB + 元数据 → WebGL/三维引擎流式展示 参考开源项目：3DGI Tyler、py3dtiles、Cesium 3d-tiles-tools、glTF-Transform、meshoptimizer / gltfpack |
|  | glTF模型生成与打包 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包围体及几何误差计算 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压缩与局部坐标优化 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流式渲染兼容性验证 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 飞行器与静态障碍冲突预警算法 | 静态障碍数据建模 | 调度系统算法 | 高 | 李心茹 | 3周 15个工作日 | 2026/09/01 | 2026/09/20 | 需提供静态障碍数据；飞行状态与航迹数据格式及样例；输出格式及样例 |
|  | 飞行状态与航迹接入 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲突预测与风险分级 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实时预警服务与仿真评测 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 飞行器之间冲突预警算法 | 多机状态融合 | 调度系统算法 | 中 | 王大伟、石智超 | 2周 10工作日 | 2026/08/10 | 2026/08/22 | 基于仿真平台冲突检测算法 |
|  | 相对运动与轨迹预测 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲突判定与避让建议 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 并发预警服务与仿真评测 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 起降场规划算法 | 候选区域网格化 | 调度系统算法 | 中 | 王大伟、石智超 | 2周 10工作日 | 2026/08/30 | 2026/09/15 | 基于已有起降场规划算法进行定制迭代与开发 |
|  | 地形适航性评估 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全距离约束计算 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多目标选址优化 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划结果解释与案例验证 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 信号全覆盖规划算法 | 传播模型选型与参数配置 | 调度系统算法 | 高 | 运营商负责（跟王晶确认要不要我们来做，我们有简单的） |  |  |  |  |
|  | 地形建筑网格化处理 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号损耗与覆盖计算 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基站参数优化 | 调度系统算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 多维时空大规模并行规划算法 | 多维时空约束建模 | 路径规划与导航算法 | 高 | 李奥勇 | 3周 25工作日 | 2026/09/01 | 2026/09/20 | 需提供基础障碍物数据（静态的、动态的）；输入数据格式及样例；输出格式及样例 |
|  | 静态与动态避障 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多源规划数据融合 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大规模并行规划引擎 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 秒级性能优化与规模验证 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 智能飞行线路规划算法 | 地理气象管制数据融合 | 路径规划与导航算法 | 中 | 李奥勇 | 3周 25工作日 | 2026/09/01 | 2026/09/20 | 基于已有航线自动规划算法进行定制迭代与开发 气象相关的做不了 需提供基础障碍物数据；输入数据格式及样例；输出格式及样例 |
|  | 飞行器性能与任务约束建模 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 多目标航线优化 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航点生成与结果解释 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规划服务封装与综合评测 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 巡检线路规划算法 | 巡检区域与机巢数据解析 | 路径规划与导航算法 | 高 | 郜雅 | 3周 25工作日 | 2026/09/01 | 2026/09/20 | 需提供巡检过程中要避让的障碍物数据；提供输入数据格式及样例，输出格式及样例 |
|  | 区域覆盖路径生成 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 飞行器约束与航线优化 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 冲突检测及原因解释 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
|  | 场景评测与服务封装 | 路径规划与导航算法 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1低空空域配置 | “新增空域基础配置”面版 | 路径规划与导航服务系统 | 中 | 王大伟、石智超 | 2周 10工作日 | 2026/8/03 | 2026/8/15 | 基于已有飞控系统功能模块开发 |
|  | 空域要素配置 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空域全景图 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 低空空域信息规划及管理 | 网格图创建 | 路径规划与导航服务系统 | 中 | 王大伟、石智超 | 1周 5工作日 | 2026/8/15 | 2026/8/22 |  |
|  | 起降场规划与管理 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航路航线规划与管理 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理区规划与管理 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 空域信息可视化 | 数据选择 | 路径规划与导航服务系统 | 中 | 王大伟、石智超 | 2周 10工作日 | 2026/8/22 | 2026/9/05 | 基于已有飞控平台功能模块业务逻辑迁移开发 |
|  | 数据统计 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据服务加载 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据插入 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低空三维网格可视化 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 空间数据查询与统计 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 间分析工具 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 数据接口对接 | 预留接口对接 | 路径规划与导航服务系统 | 中 | 王大伟、石智超 | 4周 20工作日 | 2026/8/30 | 2026/10/05 |  |
|  | 接口日志管理 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 区域路况管理 | 航路路况实时更新 | 路径规划与导航服务系统 | 中 | 王大伟、张子强 | 2周 10工作日 | 2026/9/10 | 2026/9/22 |  |
|  | 航路路况可视化 | 路径规划与导航服务系统 | 中 |  |  |  |  |  |
|  | 运行规则管理 | 路径规划与导航服务系统 | 中 |  |  |  |  |  |
|  | 设备管理 | 路径规划与导航服务系统 | 中 |  |  |  |  |  |
|  | 航路信息变更及管理 | 路径规划与导航服务系统 | 中 |  |  |  |  |  |
| 4.6全空间导航 | 路径规划 | 路径规划与导航服务系统 | 中 | 王大伟、石智超 | 2周 10工作日 | 2026/9/20 | 2026/10/05 |  |
|  | 地面交通规划 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水上交通规划 | 路径规划与导航服务系统 | 高 | 刘润升 | 3周 25工作日 | 2026/09/01 | 2026/09/20 |  |
| 4.7路径数据分析 | 冲突分析 | 路径规划与导航服务系统 | 中 | 王大伟、石智超 | 2周 10工作日 | 2026/10/05 | 2026/10/15 | 基于3.22 3.2航线规划算法、碰撞检测算法进行定制迭代与开发，结合飞控系统已有无人机态势模块进行业务页面及功能开发 |
|  | 碰撞预警 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 态势提醒 | 路径规划与导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 航路偏离告警 | 路径规划与导航服务系统 | 高 | 李心茹 | 1周 25工作日 | 2026/09/14 | 2026/09/20 |  |

2.4 总体甘特图（子项目级）

说明：甘特图按2.3中3.0—4.7子项目的开始、结束日期展示，用于观察并行关系；2.3中未填写日期的子项目仅保留名称，不绘制时间条。

| AI模型中心 | 智能分析 | 场景算法 | 调度算法 | 路径规划 | 导航服务系统 | 整体设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 子项目名称 | 工作流 | W1 7/27 | W2 8/3 | W3 8/10 | W4 8/17 | W5 8/24 | W6 8/31 | W7 9/7 | W8 9/14 | W9 9/21 | W10 9/28 | W11 10/5 | W12 10/12 | W13 10/19 | W14 10/26 | W15 11/2 | W16 11/9 | W17 11/16 | W18 11/23 | W19 11/30 | W20 12/7 | W21 12/14 | W22 12/21 | W23 12/28 | W24 1/4 | W25 1/11 | W26 1/18 | W27 1/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 全局界面设计规范 | 整体设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 智能分析任务服务 | AI智能分析中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 视图智能解析服务 | AI智能分析中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 多模态检索服务 | AI智能分析中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 监控与态势看板 | AI智能分析中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 数据看板 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 接入中心 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 模型中心 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 任务中心 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 数据中心 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 多模型算法引擎 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 服务中心 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 系统管理 | AI模型中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 网格数据引擎算法 | 基础算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 AI底层库算法包 | 场景算法包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 AI城市治理算法包 | 场景算法包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 AI河道/生态算法包 | 场景算法包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 AI工地巡查算法包 | 场景算法包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 AI道路巡查算法包 | 场景算法包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 倾斜摄影网格化算法 | 调度算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 网格3D Tiles构建算法 | 调度算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 飞行器与静态障碍冲突预警算法 | 调度算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 飞行器之间冲突预警算法 | 调度算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 起降场规划算法 | 调度算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 信号全覆盖规划算法 | 调度算法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 多维时空大规模并行规划算法 | 路径规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 智能飞行线路规划算法 | 路径规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 巡检线路规划算法 | 路径规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 低空空域配置 | 导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 低空空域信息规划及管理 | 导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 空域信息可视化 | 导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 数据接口对接 | 导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 区域路况管理 | 导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 全空间导航 | 导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 路径数据分析 | 导航服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |